## 様式
（秩父広域市町村圏組合工事請負契約約款第３条関係）
様式３号（土木）
工 事 名 | [9 empty] | 工 事 工 程 表
[24 empty] | 受注者名 | [7 empty] | ㊞
工事場所 | [23 empty] | 現場代理人
工 期 | [10 empty] | 凡例 |  | 計画工程………赤色（上段） | [9 empty] | 工程管理曲線……… | [6 empty] | 黄色
[13 empty] | 実施工程………青色（下段） | [9 empty] | 工 程 曲 線……… | [6 empty] | 計画赤色
請負代金額 | [29 empty] | 実施青色
No. | 工 種 |  | 設計数量 | 実日数 | 工 事 費 構成比％ |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  | 月 | 進捗率 ％ |  | 備 考
[6 empty] | 10 | 20 |  | 10 |  | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 |  | 20 |  | 10 | 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
| 備 考 | １．工程管理曲線は、一般にバナナ曲線と言われており、上限管理限界と下限管理限界を示すものである。
２．月数、工種数については工事内容に合わせ様式を変更してよい。
３．工程曲線は、一般にS字カーブと言われている。
４．工事工程表をネットワーク図により作成してもよい。
５．中間検査及び完成検査予定日を記載すること。