## インフレスライド請求額計算例
インフレスライド請求額計算例
工事名 | ○○○○□□□(○○○)工事
工事場所 | 主要地方道○○□□線／○○市○○地内
工 期 |  | 2022-01-17 |  |  | ～ | 2022-08-31 |  | まで
請負者 | □□□建設㈱ 代表取締役 □□ ○○
請負代金額 | 23870000
スライド額 | 1540000
工事区分 | 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 単位 | 当初数量 | 出来高数量 | 変更予定 | 残工事数量 | 当初 | 原金額 | 想定単価 | 新金額 | 備考 | 当初契約 | 出来高数量
道路改良
| 道路土工 | 掘削工 | 掘削 |  | m3 | 800 | 800 | 0 | 0 | 270 | 0 | 280 | 0 |  | 216000 | 216000
|  | 路床盛土工 | 路床盛土 |  | m3 | 500 | 500 | 0 | 0 | 270 | 0 | 280 | 0 |  | 135000 | 135000
| 排水構造物工 | 作業土工 | 床掘 |  | m3 | 500 | 300 | -50 | 150 | 220 | 33000 | 230 | 34500 |  | 110000 | 66000
|  |  | 埋戻し |  | m3 | 300 | 200 | -20 | 80 | 2250 | 180000 | 2300 | 184000 |  | 675000 | 450000
|  | 側溝工 | 自由勾配側溝 |  | m | 500 | 300 | -50 | 150 | 10500 | 1575000 | 11000 | 1650000 |  | 5250000 | 3150000
| 舗装工 | As舗装工 | 下層路盤 |  | m2 | 1500 | 0 | 300 | 1800 | 1000 | 1800000 | 1100 | 1980000 |  | 1500000 | 0
|  |  | 上層路盤 |  | m2 | 1500 | 0 | 300 | 1800 | 360 | 648000 | 400 | 720000 |  | 540000 | 0
|  |  | 基層 |  | m2 | 1500 | 0 | 300 | 1800 | 1350 | 2430000 | 1500 | 2700000 | 下請（契約変更予定） | 2025000 | 0
|  |  | 表層 |  | m2 | 1500 | 0 | 300 | 1800 | 1350 | 2430000 | 1500 | 2700000 | 下請（契約変更予定） | 2025000 | 0
| 区画線工 | 区画線工 | 溶融式区画線 |  | m | 750 | 0 | 150 | 900 | 270 | 243000 | 300 | 270000 | 下請（契約変更予定） | 202500 | 0
直接工事費 | [10 empty] | 9339000 |  | 10238500 |  | 12678500 | 4017000
| 共通仮設費 |  |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 933900 |  | 1023850 |  | 1267850 | 401700
純工事費 | [10 empty] | 10272900 |  | 11262350 |  | 13946350 | 4418700
| 現場管理費 |  |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3081870 |  | 3378700 |  | 4183900 | 1325610
工事原価 | [10 empty] | 13354770 |  | 14641050 |  | 18130250 | 5744310
| 一般管理費 |  |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2645230 |  | 2918950 |  | 3569750 | 1148690
工事価格 |  | 千円未満切捨て※ | [7 empty] | P1(税抜)= | 16000000 | P2(税抜)= | 17560000 |  | 21700000 | 6893000
※建築工事などの工事内容によっては、端数処理の方法が異なる場合があります。
スライド額の算出
項 目 |  | 金額 (円) |  | 備考
P2(税抜) |  | 17560000 |  | ①
P1(税抜) |  | 16000000 |  | ②
P1(税抜)×1% |  | 160000 |  | ③
スライド額(税抜) |  | 1400000 |  | ①－②－③
消費税相当額 |  | 140000
スライド額(税込) |  | 1540000
下請企業による施工部分について、下請契約を変更する必要がある場合は、スライドの対象となります。
変更契約は完了していないが基準日時点で変更契約の対象となっている数量もスライドの対象になります。
契約日
出 来 高
請 負 額
残 工 事
（変動前残工事額②）
③＝②×１％
基準日
工期末
スライド額
残工期２か月以上
請求日
１４日以内
残工事に対する変動（①－②）
①
②
①
この計算例は、請負代金額ベースで算出しています。

## 数量総括表
数量総括表（例）
工事名 | ○○○○□□□(○○○)工事
工事場所 | 主要地方道○○□□線／○○市○○地内
工 期 |  | 2022-01-17 |  |  | ～ | 2022-08-31 |  | まで
請負者 | □□□建設㈱ 代表取締役 □□ ○○
請負代金額 | 23870000
スライド額 | 1540000
工事区分 | 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 単位 | 当初数量 | 出来高数量 | 変更予定 | 残工事数量 | 備考
道路改良
| 道路土工 | 掘削工 | 掘削 |  | m3 | 800 | 800 | 0 | 0
|  | 路床盛土工 | 路床盛土 |  | m3 | 500 | 500 | 0 | 0
| 排水構造物工 | 作業土工 | 床掘 |  | m3 | 500 | 300 | -50 | 150
|  |  | 埋戻し |  | m3 | 300 | 200 | -20 | 80
|  | 側溝工 | 自由勾配側溝 |  | m | 500 | 300 | -50 | 150
| 舗装工 | As舗装工 | 下層路盤 |  | m2 | 1500 | 0 | 300 | 1800
|  |  | 上層路盤 |  | m2 | 1500 | 0 | 300 | 1800
|  |  | 基層 |  | m2 | 1500 | 0 | 300 | 1800 | 下請（契約変更予定）
|  |  | 表層 |  | m2 | 1500 | 0 | 300 | 1800 | 下請（契約変更予定）
| 区画線工 | 区画線工 | 溶融式区画線 |  | m | 750 | 0 | 150 | 900 | 下請（契約変更予定）
直接工事費
| 共通仮設費 |  |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1
純工事費
| 現場管理費 |  |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1
工事原価
| 一般管理費 |  |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1
工事価格 |  | 千円未満切捨て
下請企業による施工部分について、
下請契約を変更する予定の場合は、
「下請（契約変更予定）」を記載してください。
変更契約は完了していないが基準日時点
で変更契約の対象となっている数量も
スライドの対象になります。