## インフレスライド請求額計算
インフレスライド請求額計算
工事名
工事場所
工 期 |  |  |  |  | ～ |  |  | まで
請負者
請負代金額
スライド額
工事区分 | 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 単位 | 当初数量 | 出来高数量 | 変更予定 | 残工事数量 | 当初 | 原金額 | 想定単価 | 新金額 | 備考 | 当初契約 | 出来高数量
直接工事費
| 共通仮設費 |  |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1
純工事費
| 現場管理費 |  |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1
工事原価
| 一般管理費 |  |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1
工事価格 |  | 千円未満切捨て※ | [7 empty] | P1(税抜)= |  | P2(税抜)=
※建築工事などの工事内容によっては、端数処理の方法が異なる場合があります。
スライド額の算出
項 目 |  | 金額 (円) |  | 備考
P2(税抜) |  |  |  | ①
P1(税抜) |  |  |  | ②
P1(税抜)×1% |  |  |  | ③
スライド額(税抜) |  |  |  | ①－②－③
消費税相当額
スライド額(税込)
契約日
出 来 高
請 負 額
残 工 事
（変動前残工事額②）
③＝②×１％
基準日
工期末
スライド額
残工期２か月以上
請求日
１４日以内
残工事に対する変動（①－②）
①

## インフレスライド請求額計算(例)
インフレスライド請求額計算例
工事名 | ○○○○□□□(○○○)工事
工事場所 | 主要地方道○○□□線／○○市○○地内
工 期 |  | 2022-01-17 |  |  | ～ | 2022-08-31 |  | まで
請負者 | □□□建設㈱ 代表取締役 □□ ○○
請負代金額 | 23870000
スライド額 | 1540000
工事区分 | 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 単位 | 当初数量 | 出来高数量 | 変更予定 | 残工事数量 | 当初 | 原金額 | 想定単価 | 新金額 | 備考 | 当初契約 | 出来高数量
道路改良
| 道路土工 | 掘削工 | 掘削 |  | m3 | 800 | 800 | 0 | 0 | 270 | 0 | 280 | 0 |  | 216000 | 216000
|  | 路床盛土工 | 路床盛土 |  | m3 | 500 | 500 | 0 | 0 | 270 | 0 | 280 | 0 |  | 135000 | 135000
| 排水構造物工 | 作業土工 | 床掘 |  | m3 | 500 | 300 | -50 | 150 | 220 | 33000 | 230 | 34500 |  | 110000 | 66000
|  |  | 埋戻し |  | m3 | 300 | 200 | -20 | 80 | 2250 | 180000 | 2300 | 184000 |  | 675000 | 450000
|  | 側溝工 | 自由勾配側溝 |  | m | 500 | 300 | -50 | 150 | 10500 | 1575000 | 11000 | 1650000 |  | 5250000 | 3150000
| 舗装工 | As舗装工 | 下層路盤 |  | m2 | 1500 | 0 | 300 | 1800 | 1000 | 1800000 | 1100 | 1980000 |  | 1500000 | 0
|  |  | 上層路盤 |  | m2 | 1500 | 0 | 300 | 1800 | 360 | 648000 | 400 | 720000 |  | 540000 | 0
|  |  | 基層 |  | m2 | 1500 | 0 | 300 | 1800 | 1350 | 2430000 | 1500 | 2700000 | 下請（契約変更予定） | 2025000 | 0
|  |  | 表層 |  | m2 | 1500 | 0 | 300 | 1800 | 1350 | 2430000 | 1500 | 2700000 | 下請（契約変更予定） | 2025000 | 0
| 区画線工 | 区画線工 | 溶融式区画線 |  | m | 750 | 0 | 150 | 900 | 270 | 243000 | 300 | 270000 | 下請（契約変更予定） | 202500 | 0
直接工事費 | [10 empty] | 9339000 |  | 10238500 |  | 12678500 | 4017000
| 共通仮設費 |  |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 933900 |  | 1023850 |  | 1267850 | 401700
純工事費 | [10 empty] | 10272900 |  | 11262350 |  | 13946350 | 4418700
| 現場管理費 |  |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3081870 |  | 3378700 |  | 4183900 | 1325610
工事原価 | [10 empty] | 13354770 |  | 14641050 |  | 18130250 | 5744310
| 一般管理費 |  |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2645230 |  | 2918950 |  | 3569750 | 1148690
工事価格 |  | 千円未満切捨て※ | [7 empty] | P1(税抜)= | 16000000 | P2(税抜)= | 17560000 |  | 21700000 | 6893000
※建築工事などの工事内容によっては、端数処理の方法が異なる場合があります。
スライド額の算出
項 目 |  | 金額 (円) |  | 備考
P2(税抜) |  | 17560000 |  | ①
P1(税抜) |  | 16000000 |  | ②
P1(税抜)×1% |  | 160000 |  | ③
スライド額(税抜) |  | 1400000 |  | ①－②－③
消費税相当額 |  | 140000
スライド額(税込) |  | 1540000
下請企業による施工部分について、下請契約を変更する必要がある場合は、スライドの対象となります。
変更契約は完了していないが基準日時点で変更契約の対象となっている数量もスライドの対象になります。
契約日
出 来 高
請 負 額
残 工 事
（変動前残工事額②）
③＝②×１％
基準日
工期末
スライド額
残工期２か月以上
請求日
１４日以内
残工事に対する変動（①－②）
①
②
①
この計算例は、請負代金額ベースで算出しています。

## 別紙 スライド額内訳書
別紙 スライド額内訳書
スライド額内訳書
秩父広域市町村圏組合○○局●●事務所
工事名
工事場所
工 期 | 令和 年 月 日～令和 年 月 日まで
請負者
請負代金額
スライド額
スライド対象の残工事 | [6 empty] | スライド請求者に対し原単価から 新金額までの列の数字は原則、公開とする。
工事区分 | 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 単位 | 残工事数量 | 原単価 | 原金額 | 新単価 | 新金額
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
直接工事費 | [7 empty] | 0 |  | 0
| 共通仮設費※ |  |  |  | 式 | 1
純工事費 | [7 empty] | 0 |  | 0
| 現場管理費※ |  |  |  | 式 | 1
工事原価 | [7 empty] | 0 |  | 0
| 一般管理費※ |  |  |  | 式 | 1
工事価格 |  | 千円未満切捨て※※ | [5 empty] | 0 |  | 0
| 落札率 | [6 empty] | % |  | %
| 工事価格×落札率 | [5 empty] | P1(税抜)= |  | P2(税抜)=
※共通仮設費、現場管理費、一般管理費は全体額に占める残工事費の割合に応じて按分しています。
※※端数処理については、積算基準書等に基づいて行ってください。
スライド額の算出
項 目 |  | 金額 (円) |  | 備考
P2(税抜) |  |  |  | ①
P1(税抜) |  |  |  | ②
P1(税抜)×1% |  |  |  | ③
スライド額(税抜) |  |  |  | ①－②－③
消費税相当額
スライド額(税込)
スライド額(税抜)が0円以下の場合は0円とする。

## スライド額内訳書 (記入例)
スライド額内訳書 記入例
秩父広域市町村圏組合○○局●●事務所
工事名 | ○○○○□□□(○○○)工事
工事場所 | 主要地方道○○□□線／○○市○○地内
工 期 | 令和４年１月１７日～令和４年８月３１日まで
請負者 | □□□建設㈱ 代表取締役 □□ ○○
請負代金額 | 金 ２３，８７０，０００円
スライド額 | 1505196
スライド対象の残工事 | [6 empty] | スライド請求者に対し原単価から 新金額までの列の数字は原則、公開とする。
工事区分 | 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 単位 | 残工事数量 | 原単価 | 原金額 | 新単価 | 新金額
道路改良
| 道路土工 | 掘削工 | 掘削 |  | m3 | 0 | 300 | 0 | 310 | 0
|  | 路床盛土工 | 路床盛土 |  | m3 | 0 | 300 | 0 | 310 | 0
| 排水構造物工 | 作業土工 | 床掘 |  | m3 | 150 | 250 | 37500 | 250 | 37500
|  |  | 埋戻し |  | m3 | 80 | 2500 | 200000 | 2550 | 204000
|  | 側溝工 | 自由勾配側溝 |  | m | 150 | 12000 | 1800000 | 12500 | 1875000
| 舗装工 | As舗装工 | 下層路盤 |  | m2 | 1800 | 1200 | 2160000 | 1250 | 2250000
|  |  | 上層路盤 |  | m2 | 1800 | 400 | 720000 | 440 | 792000
|  |  | 基層 |  | m2 | 1800 | 1500 | 2700000 | 1700 | 3060000
|  |  | 表層 |  | m2 | 1800 | 1500 | 2700000 | 1700 | 3060000
| 区画線工 | 区画線工 | 溶融式区画線 |  | m | 900 | 300 | 270000 | 330 | 297000
直接工事費 | [7 empty] | 10587500 |  | 11575500
| 共通仮設費※ |  |  |  | 式 | 1 |  | 1058750 |  | 1157550
純工事費 | [7 empty] | 11646250 |  | 12733050
| 現場管理費※ |  |  |  | 式 | 1 |  | 3493875 |  | 3819000
工事原価 | [7 empty] | 15140125 |  | 16552050
| 一般管理費※ |  |  |  | 式 | 1 |  | 3019875 |  | 3309950
工事価格 |  | 千円未満切捨て※※ | [5 empty] | 18160000 |  | 19862000
| 落札率 | [6 empty] | 90% |  | 90%
| 工事価格×落札率 | [5 empty] | P1(税抜)= | 16344000 | P2(税抜)= | 17875800
※共通仮設費、現場管理費、一般管理費は全体額に占める残工事費の割合に応じて按分しています。
※※端数処理については、積算基準書等に基づいて行ってください。
スライド額の算出
項 目 |  | 金額 (円) |  | 備考
P2(税抜) |  | 17875800 |  | ①
P1(税抜) |  | 16344000 |  | ②
P1(税抜)×1% |  | 163440 |  | ③
スライド額(税抜) |  | 1368360 |  | ①－②－③
消費税相当額 |  | 136836
スライド額(税込) |  | 1505196
スライド額(税抜)が0円以下の場合は0円とする。
！注意！
非公開の単価が含まれる場合は、
直接工事費以降の公表とする。

## 数量総括表
数量総括表
工事名
工事場所
工 期 |  |  |  |  | ～ |  |  | まで
請負者
請負代金額
スライド額
工事区分 | 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 単位 | 当初数量 | 出来高数量 | 変更予定 | 残工事数量 | 備考
| 共通仮設費 |  |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1
純工事費
| 現場管理費 |  |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1
工事原価
| 一般管理費 |  |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1
工事価格 |  | 千円未満切捨て

## 様式１（Word様式あり）
別ファイルにワード様式があります。
ファイル名：関連様式集（Word:86KB）

## 様式２協議開始通知（Word様式あり）
様式２ 別ファイルにワード様式があります。
ファイル名：関連様式集（Word:86KB）

## 様式３－１請負代金額変更協議（Word様式あり）
様式３－１ 別ファイルにワード様式があります。
ファイル名：関連様式集（Word:86KB）

## 様式３－２請負代金額変更通知（Word様式あり）
様式３－２ 別ファイルにワード様式があります。
ファイル名：関連様式集（Word:86KB）

## 様式４－１請負代金額変更（額変更なし）（Word様式あり）
様式４－１ 別ファイルにワード様式があります。
ファイル名：関連様式集（Word:86KB）

## 様式４－２請負代金額変更（変更なし）（Word様式あり）
様式４－２ 別ファイルにワード様式があります。
ファイル名：関連様式集（Word:86KB）

## 様式５－１承諾書（変更あり）（Word様式あり）
様式５－１ 別ファイルにワード様式があります。
ファイル名：関連様式集（Word:86KB）

## 様式５－２承諾書（変更なし）（Word様式あり）
様式５－２ 別ファイルにワード様式があります。
ファイル名：関連様式集（Word:86KB）