## 様式１（Word様式あり）
様式１ 別ファイルにワード様式があります。
ファイル名：関連様式（Word)

## 様式１-１
（秩父広域市町村圏組合工事請負契約約款第26条第5項関係） | [9 empty] | 様式1-1
[9 empty] | 令和 年 月 日 |  | 別紙
請負代金額変更請求額概算計算書 | [10 empty] | ① 請負代金額（消費税額含む）
発注者 | [10 empty] | ② 設計書金額（消費税相当額含む）
③ 既成部分認定出来高金額（消費税相当額含む）
④ スライド対象請負金額（消費税相当額含む） ①－③
[6 empty] | 受注者 |  |  |  |  | ⑤ 対象請負金額１％ ④×0.01（受注者負担額）
[6 empty] | 商号又は名称 |  |  |  |  | ⑥ 購入金額－当初想定金額（鋼材）（落札率考慮）
[6 empty] | 代表者氏名 |  |  |  |  | ⑦ 購入金額－当初想定金額（燃料油）（落札率考慮）
⑧ 購入金額－当初想定金額（その他品目）（落札率考慮）
工事請負契約書第２６条第５項に基づく請負代金額の内訳は、下記のとおりです。 | [10 empty] | ⑨ 変動額 ⑥＋⑦＋⑧
| 工 事 名 | [9 empty] | 単品スライド請求額 ＝ ⑨変動額 － ⑤受注者負担額 | ＝
記
品目(各材料) | 規 格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入年月 | 差額 | 備 考
※必要に応じて、行を追加してください。
（注）
１．購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督職員に提出すること。 証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。 ２．対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。 ３．変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。 ４．詳細な数量計算ができる場合は、様式-3を用いてもよい。

## 様式-1-1（記入例）
（秩父広域市町村圏組合工事請負契約約款第26条第5項関係） | [9 empty] | 様式－１－１
2024-07-01
請負代金額変更請求額概算計算書（記入例）
発注者
秩父広域市町村圏組合管理者
受注者
[6 empty] | 商号又は名称 |  | □□□建設（株）
[6 empty] | 代表者氏名 |  | 代表取締役 □□ ○○
工事請負契約書第２６条第５項に基づく請負代金額の内訳は、下記のとおりです。
| 工 事 名 |  | ○○○○□□□(○○○)工事
記
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入年月 | 差額 | 備 考
異形棒鋼 | SD295 D16 | ｔ | 10 | 86000 | 860000 | 88000 | 880000 | R3年11月 | 20000
異形棒鋼 | SD295 D16 | ｔ | 5 | 86000 | 430000 | 94000 | 470000 | R3年12月 | 40000
異形棒鋼 | SD295 D16 | ｔ | 5 | 86000 | 430000 | 95000 | 475000 | R4年1月 | 45000
[5 empty] | ×落札率×（１＋消費税率） |  | ×（１＋消費税率）
異形棒鋼 | 計 |  | 20 |  | 1683880 |  | 2007500 |  | 323620
鋼矢板 | SY295 | ｔ | 10 | 147500 | 1475000 | 150000 | 1500000 | R3年12月 | 25000
鋼矢板 | SY295 | ｔ | 30 | 147500 | 4425000 | 160000 | 4800000 | R4年1月 | 375000
[5 empty] | ×落札率×（１＋消費税率） |  | ×（１＋消費税率）
鋼矢板 | 計 |  | 40 |  | 5776100 |  | 6930000 |  | 1153900
鋼材類 合計 |  |  | 60 |  | 7459980 |  | 8937500 |  | 1477520
大型ブロック | 1500×670×750 | 個 | 200 | 23500 | 4700000 | 24500 | 4900000 | R3年8月 | 200000
大型ブロック | 1500×670×750 | 個 | 300 | 20000 | 6000000 | 21000 | 6300000 | R3年8月 | 300000
大型ブロック | 1500×670×750 | 個 | 350 | 20000 | 7000000 | 21000 | 7350000 | R3年9月 | 350000
[5 empty] | ×落札率×（１＋消費税率） |  | ×（１＋消費税率）
その他の品目 合計 |  |  |  |  | 17328300 |  | 20405000 |  | 3076700
変動額 | [8 empty] | 4554220
単品スライド請求額 |  | 4554220 |  | － | 502700 |  |  | ＝ | 4051520
（注）
１．購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督職員に提出すること。 証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。 ２．対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。 ３．変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。 ４．詳細な数量計算ができる場合は、様式-3を用いてもよい。
別紙
① 請負代金額（消費税額含む） | [7 empty] | 127270000
② 設計書金額（消費税相当額含む） | [7 empty] | 143000000
③ 既成部分認定出来高金額（消費税相当額含む） | [7 empty] | 77000000
④ スライド対象請負金額（消費税相当額含む） ①－③ | [7 empty] | 50270000
⑤ 対象請負金額１％ ④×0.01（受注者負担額） | [7 empty] | 502700
⑥ 購入金額－当初想定金額（鋼材）（落札率考慮） | [7 empty] | 1477520
⑦ 購入金額－当初想定金額（燃料油）（落札率考慮） | [7 empty] | 0
⑧ 購入金額－当初想定金額（その他品目）（落札率考慮） | [7 empty] | 3076700
⑨ 変動額 ⑥＋⑦＋⑧ | [7 empty] | 4554220
単品スライド請求額 ＝ ⑨変動額 － ⑤受注者負担額 | [6 empty] | ＝ | 4051520

## 計算様式
【単品スライド計算様式】
| 設計額 |  |  | 請負代金額 |  |  | 落札率（k） | #DIV/0! | 部分払 相当額 |  |  | 1％相当額 | 0
≪スライド対象判定表≫
| 主要材料 | 品目 （各材料） | 規格 | 設計数量 | 対象数量 | 価格変動前 の単価 | 価格変動前 の金額(税込) | 価格変動後 の単価(税抜) | 対象数量×価格変動後 の単価(税込) | 落札率考慮 | 購入金額 （税込） | 価格変動後 の金額(税込) | 変動額 | 判定
|  |  |  | （D0） | （D） | （p） | （M当初） | （p'） | （M変更０） | （M変更k） | （P'） | （M変更） | （S0）
|  |  |  | D0 | D | p | D*p*k* (1+消費税率) | p' | D*p'* (1+消費税率) | M変更０*k | P* (1+消費税率) | M変更k or P' | M変更－M当初
| 鋼材類 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | 合計 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | 0 |  | #DIV/0!
| 燃料油 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | 合計 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | 0 |  | #DIV/0!
| その他の品目 ① |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | 合計 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | 0 |  | #DIV/0!
| その他の品目 ② |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | 合計 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | 0 |  | #DIV/0!
| その他の品目 ③ |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | 合計 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | 0 |  | #DIV/0!
| スライド額 | #DIV/0! | ＋ | #DIV/0! | ＋ | #DIV/0! | － | #DIV/0! |  | #DIV/0! | － | 0 | #DIV/0!
※ 必要に応じて、行、列（関数）を追加してご使用ください。 ※ 本計算例は、スライド請求を検討する際の参考としてください。 なお、実際のスライド請求にあたっては、マニュアルに基づき発注者と協議を行ってください。 ※ 計算方法等に疑義がある場合は、発注者又は県土整備部建設管理課にお問い合わせください。
≪数量・単価記入表≫
| 主要材料 | 品目 （各材料） | 規格 | 対象数量 | 設計単価 | R3年4月 |  | R3年5月 |  | R3年6月 |  | R3年7月 |  | R3年8月 |  | R3年9月 |  | R3年10月 |  | R3年11月 |  | R3年12月 |  | R4年1月 |  | R4年2月 |  | R4年3月 |  | 変動後の単価 （p'）
[6 empty] | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価
[6 empty] | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 購入金額（P）
| 鋼材類 | 0 | 0 | 0
0
|  | 0 | 0 | 0
0
|  | 0 | 0 | 0
0
|  | 0 | 0 | 0
0
|  | 0 | 0 | 0
0
|  | 各材料 | 規格 | 対象数量 | 設計単価 | R3年4月 |  | R3年5月 |  | R3年6月 |  | R3年7月 |  | R3年8月 |  | R3年9月 |  | R3年10月 |  | R3年11月 |  | R3年12月 |  | R4年1月 |  | R4年2月 |  | R4年3月 |  | 変動後の単価 （p'）
[6 empty] | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価
[6 empty] | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 購入価格
| 燃料油 | 0 | 0 | 0
0
|  | 0 | 0 | 0
0
|  | 0 | 0 | 0
0
|  | 0 | 0 | 0
0
|  | 0 | 0 | 0
0
|  | 各材料 | 規格 | 対象数量 | 設計単価 | R3年4月 |  | R3年5月 |  | R3年6月 |  | R3年7月 |  | R3年8月 |  | R3年9月 |  | R3年10月 |  | R3年11月 |  | R3年12月 |  | R4年1月 |  | R4年2月 |  | R4年3月 |  | 変動後の単価 （p'）
[6 empty] | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価
[6 empty] | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 購入価格
| その他の品目 ① | 0 | 0 | 0
0
|  | 0 | 0 | 0
0
|  | 0 | 0 | 0
0
|  | 0 | 0 | 0
0
|  | 0 | 0 | 0
0
| その他の品目 ② | 0 | 0 | 0
0
|  | 0 | 0 | 0
0
|  | 0 | 0 | 0
0
|  | 0 | 0 | 0
0
|  | 0 | 0 | 0
0
| その他の品目 ③ | 0 | 0 | 0
0
|  | 0 | 0 | 0
0
|  | 0 | 0 | 0
0
|  | 0 | 0 | 0
0
|  | 0 | 0 | 0
0
※必要に応じて、行、列（関数）を追加してご使用ください。
表中の 色付きセルに記入してください。

## 様式２（Word様式あり）
様式２ 別ファイルにワード様式があります。
ファイル名：関連様式（Word)

## 様式-3
様式－３
令和 年 月 日
請負代金額変更請求額計算書
発注者
秩父広域市町村圏組合管理者
受注者
[6 empty] | 商号又は名称 |  | □□□建設（株）
[6 empty] | 代表者氏名 |  | 代表取締役 □□ ○○
単品スライド条項に伴う請負代金額の変更請求書の内訳は、下記のとおりです。
| 工 事 名 |  | ○○○○□□□(○○○)工事
記
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定 金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入年月 | 差額 | 備 考
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | ×落札率×（１＋消費税率） |  | ×（１＋消費税率）
○○○ | 計 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | ×落札率×（１＋消費税率） |  | ×（１＋消費税率）
○○○ | 計 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
鋼材類 合計 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | ×落札率×（１＋消費税率） |  | ×（１＋消費税率）
その他の品目 合計 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
変動額 | [8 empty] | 0
単品スライド請求額 |  | 0 |  | － |  |  |  | ＝ | 0
（注）
１．購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督職員に提出すること。 証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。 ２．対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。 同一の品目で同一年月でも複数の単価がある場合や購入先が異なる場合は、区分するものとする。 ３．変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。
別紙
① 請負代金額（消費税額含む）
② 設計書金額（消費税相当額含む）
③ 既成部分認定出来高金額（消費税相当額含む）
④ スライド対象請負金額（消費税相当額含む） ①－③ | [7 empty] | 0
⑤ 対象請負金額１％ ④×0.01（受注者負担額） | [7 empty] | 0
⑥ 購入金額－当初想定金額（鋼材）（落札率考慮） | [7 empty] | 0
⑦ 購入金額－当初想定金額（燃料油）（落札率考慮） | [7 empty] | 0
⑧ 購入金額－当初想定金額（その他品目）（落札率考慮） | [7 empty] | 0
⑨ 変動額 ⑥＋⑦＋⑧ | [7 empty] | 0
単品スライド請求額 ＝ ⑨変動額 － ⑤受注者負担額 | [6 empty] | ＝ | 0

## 様式-3 (記入例)
様式－３
令和 年 月 日
請負代金額変更請求額計算書（記入例）
発注者
秩父広域市町村圏組合管理者
受注者
[6 empty] | 商号又は名称 |  | □□□建設（株）
[6 empty] | 代表者氏名 |  | 代表取締役 □□ ○○
単品スライド条項に伴う請負代金額の変更請求書の内訳は、下記のとおりです。
| 工 事 名 |  | ○○○○□□□(○○○)工事
記
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定 金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入年月 | 差額 | 備 考
異形棒鋼 | SD295 D16 | ｔ | 10 | 86000 | 860000 | 88000 | 880000 | R3年11月 | 20000
異形棒鋼 | SD295 D16 | ｔ | 5 | 86000 | 430000 | 94000 | 470000 | R3年12月 | 40000
異形棒鋼 | SD295 D16 | ｔ | 5 | 86000 | 430000 | 95000 | 475000 | R4年1月 | 45000
[5 empty] | ×落札率×（１＋消費税率） |  | ×（１＋消費税率）
異形棒鋼 | 計 |  | 20 |  | 1683880 |  | 2007500 |  | 323620
鋼矢板 | SY295 | ｔ | 10 | 147500 | 1475000 | 150000 | 1500000 | R3年12月 | 25000
鋼矢板 | SY295 | ｔ | 30 | 147500 | 4425000 | 160000 | 4800000 | R4年1月 | 375000
[5 empty] | ×落札率×（１＋消費税率） |  | ×（１＋消費税率）
鋼矢板 | 計 |  | 40 |  | 5776100 |  | 6930000 |  | 1153900
鋼材類 合計 |  |  | 60 |  | 7459980 |  | 8937500 |  | 1477520
大型ブロック | 1500×670×750 | 個 | 200 | 23500 | 4700000 | 24500 | 4900000 | R3年8月 | 200000
大型ブロック | 1500×670×750 | 個 | 300 | 20000 | 6000000 | 21000 | 6300000 | R3年8月 | 300000
大型ブロック | 1500×670×750 | 個 | 350 | 20000 | 7000000 | 21000 | 7350000 | R3年9月 | 350000
[5 empty] | ×落札率×（１＋消費税率） |  | ×（１＋消費税率）
その他の品目 合計 |  |  |  |  | 17328300 |  | 20405000 |  | 3076700
変動額 | [8 empty] | 4554220
単品スライド請求額 |  | 4554220 |  | － | 502700 |  |  | ＝ | 4051520
（注）
１．購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督職員に提出すること。 証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。 ２．対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。 同一の品目で同一年月でも複数の単価がある場合や購入先が異なる場合は、区分するものとする。 ３．変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。
別紙
① 請負代金額（消費税額含む） | [7 empty] | 127270000
② 設計書金額（消費税相当額含む） | [7 empty] | 143000000
③ 既成部分認定出来高金額（消費税相当額含む） | [7 empty] | 77000000
④ スライド対象請負金額（消費税相当額含む） ①－③ | [7 empty] | 50270000
⑤ 対象請負金額１％ ④×0.01（受注者負担額） | [7 empty] | 502700
⑥ 購入金額－当初想定金額（鋼材）（落札率考慮） | [7 empty] | 1477520
⑦ 購入金額－当初想定金額（燃料油）（落札率考慮） | [7 empty] | 0
⑧ 購入金額－当初想定金額（その他品目）（落札率考慮） | [7 empty] | 3076700
⑨ 変動額 ⑥＋⑦＋⑧ | [7 empty] | 4554220
単品スライド請求額 ＝ ⑨変動額 － ⑤受注者負担額 | [6 empty] | ＝ | 4051520

## 様式-3-1
様式－３－１
令和 年 月 日
請負代金額の変更の対象材料計算総括表
発注者
秩父広域市町村圏組合管理者
受注者
商号又は名称
代表者氏名
令和○年○月○日 |  | 付けで通知のあった請負代金額の変更に必要な購入した価格等について、下記のとおり資料を提出します。
| 工 事 名 |  | ○○○○工事
記
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月 | 使用した 建設機械名 | 使用目的 | 証明の有無 | 備 考
0
0
0
0
0
0
購入数量（証明済み）合計 |  |  | 0
0
0
0
購入数量（未証明）合計 |  |  | 0
（注）
１．購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督職員に提出すること。 証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。 ２．対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、別紙にとりまとめるものとする。 ただし同一の品目で同一年月でも複数の単価がある場合は、区分するものとする。 なお、当該品目が同一月で複数の工種や機械で使用されている場合、監督職員より工種や機械毎等の内訳を提出するよう要求があった 場合など、追加資料が必要な場合がある。

## 様式-3-1（記入例）
様式－３－１
令和○○年○月○○日
請負代金額の変更の対象材料計算総括表（記入例）
発注者
秩父広域市町村圏組合管理者
受注者
商号又は名称
代表者氏名
令和○年○月○日 |  | 付けで通知のあった請負代金額の変更に必要な購入した価格等について、下記のとおり資料を提出します。
| 工 事 名 |  | ○○○○工事
記
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月 | 使用した 建設機械名 | 使用目的 | 証明の有無 | 備 考
軽油 | 1,2号 | ℓ | 5000 | 90 | 450000 | □□石油 | R4年4月 | ×× | 現場内重機 | 有
軽油 | 1,2号 | ℓ | 10000 | 100 | 1000000 | □□石油 | R4年5月 | ×× | 現場内重機 | 有
軽油 | 1,2号 | ℓ | 15000 | 100 | 1500000 | □□石油 | R4年6月 | ×× | 現場内重機 | 有
軽油 | 1,2号 | ℓ | 14000 | 100 | 1400000 | □□石油 | R4年7月 | ×× | 現場内重機 | 有
軽油 | 1,2号 | ℓ | 5000 | 110 | 550000 | □□石油 | R4年8月 | ×× | 現場内重機 | 有
軽油 | 1,2号 | ℓ | 1000 | 100 | 100000 | □□石油 | R4年9月 | ×× | 現場内重機 | 有
購入数量（証明済み）合計 |  |  | 50000
軽油 | 1,2号 | ℓ | 2000 |  | 0 | □□石油 | R4年10月 | ダンプ | 現場～○○地先（流用先）運搬 | 無
軽油 | 1,2号 | ℓ | 2000 |  | 0 | □□石油 | R4年11月 | ダンプ | 現場～○○地先（流用先）運搬 | 無
軽油 | 1,2号 | ℓ | 1000 |  | 0 | □□石油 | R4年12月 | ダンプ | 現場～○○地先（流用先）運搬 | 無
購入数量（未証明）合計 |  |  | 5000
（注）
１．購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督職員に提出すること。 証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。 ２．対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、別紙にとりまとめるものとする。 ただし同一の品目で同一年月でも複数の単価がある場合は、区分するものとする。 なお、当該品目が同一月で複数の工種や機械で使用されている場合、監督職員より工種や機械毎等の内訳を提出するよう要求があった 場合など、追加資料が必要な場合がある。

## 様式-3-2
様式－３－２
各種資機材の材料証明書
品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 購入 単価 | 購入 金額 | 出荷元 | 搬入年月 | 運搬費の内燃料代
[8 empty] | 品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 購入 単価 | 購入 金額 | 購入先

## 様式-3-2 (記入例)
記入例 | [13 empty] | 様式－３－２
各種資機材の材料証明書
品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 購入 単価 | 購入 金額 | 出荷元 | 搬入年月 | 運搬費の内燃料代
[8 empty] | 品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 購入 単価 | 購入 金額 | 購入先
再生骨材 | 40mm | m3 | 3000 | 2000 | 6000000 | ○○ | R4年4月 | 軽油 | 1,2号 | ℓ | 700 | 90 | 63000 | □□石油
[8 empty] | 軽油 | 1,2号 | ℓ | 300 | 90 | 27000 | △△石油
再生骨材 | 40mm | m3 | 5000 | 2000 | 10000000 | ○○ | R4年7月 | 軽油 | 1,2号 | ℓ | 500 | 100 | 50000 | □□石油
[8 empty] | 軽油 | 1,2号 | ℓ | 1000 | 100 | 100000 | △△石油
重建設機械 | ブルドーザ21t級 | 回 | 1 | - | - | ●●リース | R4年8月 | 軽油 | 1,2号 | ℓ | 500 | 110 | 55000 | □□石油
[10 empty] | 計 | 3000

## 様式-3-3
様式－３－３
建設機械の貨物自動車等による運搬に係る運搬金額計算総括表（提出資料）
建設機械名・名称 |  |  |  |  | 機械搬入所在地 |  |  |  | 現場所在地 |  |  |  | 機械搬出場所
運搬車両 |  |  |  | 運賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載質量 | 基本運賃 | ×( | 特大品 | ＋ | 悪路 | ＋ | 深夜早朝 | ＋ | 冬季割増 | ）＋ | 地区割増 ・その他 | ＝ | 合計
| (t積) | (km) | (t)
[5 empty] | ×( |  | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ）＋ |  | ＝ | 0
重建設機械の分解、組立及び輸送にかかる運搬金額計算総括表（提出資料）
建設機械名・名称 |  |  |  |  | 機械搬入所在地 |  |  |  | 現場所在地 |  |  |  | 機械搬出場所
運搬車両 |  |  |  | 運賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載質量 | 基本運賃 | ×( | 特大品 | ＋ | 悪路 | ＋ | 深夜早朝 | ＋ | 冬季割増 | ）＋ | 地区割増 ・その他 | ＝ | 合計
| (t積) | (km) | (t)
[5 empty] | ×( |  | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ）＋ |  | ＝ | 0
[5 empty] | ×( |  | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ）＋ |  | ＝ | 0
0
[14 empty] | 合計往復 |  | 0
仮設材（鋼矢板、H型鋼、覆工板等）の運搬に係る運搬金額計算総括表（提出資料）
仮設材 |  |  |  |  | 機械搬入所在地 |  |  |  | 現場所在地 |  |  |  | 機械搬出場所
運搬車両 |  |  |  | 運賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載質量 |  |  | 数量(t) | × | 基本運賃 | ×( | 深夜早朝 | ＋ | 冬季割増 | ）＋ | その他 | ＝ | 合計
| (t積) | (km) | (t)
[7 empty] | × |  | ×( | 0 | ＋ | 0 | ）＋ | 0 | ＝ | 0

## 様式-3-3 (記入例)
記入例 | [15 empty] | 様式－３－３
建設機械の貨物自動車等による運搬に係る運搬金額計算総括表（提出資料）
建設機械名・名称 | 路面切削機 |  |  |  | 機械搬入所在地 |  | ●●市○○ |  | 現場所在地 |  | ●●市○○ |  | 機械搬出場所 |  | □□市■■
運搬車両 |  |  |  | 運賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載質量 | 基本運賃 | ×( | 特大品 | ＋ | 悪路 | ＋ | 深夜早朝 | ＋ | 冬季割増 | ）＋ | 地区割増 ・その他 | ＝ | 合計
| (t積) | (km) | (t)
セミトレーラー | 30 | 110 | 29 | 81000 | ×( | 0.7 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ）＋ | 1880 | ＝ | 139580
重建設機械の分解、組立及び輸送にかかる運搬金額計算総括表（提出資料）
建設機械名・名称 | ブルドーザ21t級 |  |  |  | 機械搬入所在地 |  | ●●市○○ |  | 現場所在地 |  | ●●市○○ |  | 機械搬出場所 |  | □□市■■
運搬車両 |  |  |  | 運賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載質量 | 基本運賃 | ×( | 特大品 | ＋ | 悪路 | ＋ | 深夜早朝 | ＋ | 冬季割増 | ）＋ | 地区割増 ・その他 | ＝ | 合計
| (t積) | (km) | (t)
セミトレーラー | 20 | 50 | 19.973 | 42000 | ×( | 0.7 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ）＋ | 1355 | ＝ | 72755
トラック | 40 | 50 | 1.322 | 18500 | ×( | 0.6 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ）＋ | 650 | ＝ | 30250
103005
[14 empty] | 合計往復 |  | 206010
仮設材（鋼矢板、H型鋼、覆工板等）の運搬に係る運搬金額計算総括表（提出資料）
仮設材 | 路面切削機 |  |  |  | 機械搬入所在地 |  | ●●市○○ |  | 現場所在地 |  | ●●市○○ |  | 機械搬出場所 |  | □□市■■
運搬車両 |  |  |  | 運賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載質量 |  |  | 数量(t) | × | 基本運賃 | ×( | 深夜早朝 | ＋ | 冬季割増 | ）＋ | その他 | ＝ | 合計
| (t積) | (km) | (t)
セミトレーラー | 20 | 90 | 5 | H鋼（12m以内） |  | 95 | × | 4000 | ×( | 0 | ＋ | 0 | ）＋ | 0 | ＝ | 380000

## 様式４（Word様式あり）
様式４ 別ファイルにワード様式があります。
ファイル名：関連様式（Word)

## 様式－５
様式－５
（別 添）
秩父広域市町村圏組合工事請負契約約款第２６条第５項の対象材料内訳表
材 料 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 備 考

## 様式－５ (記入例)
記入例 |  |  |  | 様式－５
（別 添）
秩父広域市町村圏組合工事請負契約約款第２６条第５項の対象材料内訳表
材 料 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 備 考
異形棒鋼 | SD295 D16 | t | 20
鋼矢板 | SY295 | t | 40
大型ブロック | 1500×670×900 | 個 | 200
大型ブロック | 1500×670×750 | 個 | 650

## 様式－５－１
様式－５－１
ス ラ イ ド 調 書
工 事 名
請 負 代 金 額 （消費税相当額含む） | 0
工 期 | 自） 令和〇年 ○月 ○日
至） 令和〇年 ○月○日
スライド金額（Ｓ） | 0
うち取引に係る 消費税及び 地方消費税の額 | 0

## 様式－５－１別添
様式－５－１
＜別 添＞
○○○○□□□(○○○)工事に係る物価の変動に基づくスライド額計算書
①請負代金額 （消費税相当額含む）
②部分払認定出来高金額 （消費税相当額含む）
③スライド対象請負金額（①－②） （消費税相当額含む） |  |  | 0
④（Ｍ変更鋼－Ｍ当初鋼） （消費税相当額含む・落札率考慮）
⑤（Ｍ変更油－Ｍ当初油） （消費税相当額含む・落札率考慮）
⑥（Ｍ変更材料－Ｍ当初材料） （消費税相当額含む・落札率考慮）
１）スライド額（Ｓ）
Ｓ＝｛（Ｍ変更鋼－Ｍ当初鋼）＋（Ｍ変更油－Ｍ当初油）＋（Ｍ変更材料－Ｍ当初材料）－Ｐ×1/100｝
| ＝④＋⑤＋⑥－③×1/100 |  | ＝ | 0 |  | 自動計算
Ｍ当初鋼、Ｍ当初油、Ｍ当初材料 ＝｛ｐ１×Ｄ１＋ｐ２×Ｄ２
＋……＋ｐｍ×Ｄｍ｝×ｋ×110/100
Ｍ変更鋼、Ｍ変更油、Ｍ変更材料 ＝｛ｐ’１×Ｄ１＋ｐ’２×Ｄ２
＋……＋ｐ’ｍ×Ｄｍ｝×ｋ×110/100
| Ｍ変更鋼、Ｍ変更油、Ｍ変更材料 | ：価格変動後の鋼材類、燃料油又はその他の主要な
工事材料の金額
| Ｍ当初鋼、Ｍ当初油、Ｍ当初材料 | ：価格変動前の鋼材類、燃料油又はその他の主要な
工事材料の金額
ｐ ：設計時点における各対象材料の単価
ｐ’：価格変動後における各対象材料の単価
Ｄ ：各対象材料について算定した対象数量
ｋ ：落札率
Ｐ ：請負代金額
２）スライド額（Ｓ’）＝スライド額（Ｓ）×100/110 ＝ |  |  |  | 0 |  | 自動計算
（万円未満切捨て）
３）消費税相当額＝スライド額（Ｓ’）×0.1 ＝ |  |  |  | 0 |  | 自動計算
４）スライド額（Ｓ）＝スライド額（Ｓ’）＋消費税相当額＝ |  |  |  | 0 |  | 自動計算

## 様式６（Word様式あり）
様式６ 別ファイルにワード様式があります。
（スライド変更あり・なし）
ファイル名：関連様式（Word)